## Matrix Pendataan Unit
Unit | Departemen | Data Personil | Data Peralatan & Alat | Data Rencana | Data SOP | Data Realisasi | Total
NVA | Visual Aid & Utility | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
SVA | Visual Aid & Utility | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
EU | Visual Aid & Utility | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
UPS | Visual Aid & Utility | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30
HVMV | Energy & Power Supply | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80
PS1 | Energy & Power Supply | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40
PS2 | Energy & Power Supply | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40
PS3 | Energy & Power Supply | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50
EN | Energy & Power Supply | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50
EP | Energy & Power Supply | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10
T1 | Terminal & Non Terminal | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20
T2 | Terminal & Non Terminal | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10
T3 | Terminal & Non Terminal | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10
ENFT | Terminal & Non Terminal | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30
Total Keseluruhan | [6 empty] | 47.86%
CATATAN NILAI
100 | SUDAH
50 | ON PROGRESS
0 | BELUM

## Matrix Pengerjaan Dashboard
Matrix Progres Dahsboard
NO | Pekerjaan | Modul / fitur | Nilai Tampilan (User Interface) | Nilai Logika (Code) | Nilai Data (Database System) | Nilai Total | Catatan | PIC
1 | Layanan Hosting | - | 100 | 100 | 100 | 100% | kerena sudah berlangganan menggunakan layanan dari rumah web | OFFICE MPS, Alief
2 | Layanan Domain | - | 100 | 100 | 100 | 100% | kerena sudah berlangganan menggunakan layanan dari rumah web | OFFICE MPS, Alief
3 | Master Data ( Dashboard) | Menu Sistem | 100 | 100 | 100 | 100% | - | Alief
4 | Master Data ( Dashboard) | Role Pengguna | 100 | 100 | 100 | 100% | - | Alief
5 | Master Data ( Dashboard) | Pengguna | 100 | 100 | 100 | 100% | - | Alief
6 | Master Data ( Dashboard) | Lokasi | 100 | 100 | 100 | 100% | - | Alief
7 | Master Data ( Dashboard) | Jenis Masalah | 100 | 100 | 100 | 100% | - | Alief
8 | Master Data ( Dashboard) | Jadwal Dinas | 75 | 75 | 75 | 75% | Untuk NIK 11111111, 0000 , jika di inputlkan seperti itu jadwal nya belum muncul untuk Personil itu | Alief
9 | Master Data ( Dashboard) | Unit | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
10 | Perawatan (Dashboard) | Pekerjaan Perawatan | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
11 | Perawatan (Dashboard) | WO (Arahan Kerja) | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
12 | Perawatan (Dashboard) | Perawatan | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
13 | Perawatan (Dashboard) | WO (Job Report) | 100 | 100 | 100 | 100% | (Done) Ada penambahan di print out dan di modul wokhsusus di energy & Power Supply, Karena perawatan 6b & T bisa Per alat , di modul perawatan done kurang di job report | SK, Alief
14 | Operasional (Dashboard) | List Operasional | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
15 | Operasional (Dashboard) | Operasional | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
16 | Perbaikan (Dashboard) | Daftar Persetujuan Perbaikan | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
17 | Perbaikan (Dashboard) | Temuan | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
18 | Perbaikan (Dashboard) | Tindak Lanjut | 100 | 100 | 100 | 100% | Done | SK, Alief
19 | Aset (Dashbaord) | Peralatan | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
20 | Aset (Dashbaord) | Alat | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
21 | Aset (Dashbaord) | Kategori Peralatan | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
22 | Aset (Dashbaord) | Jenis Alat | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
23 | Dashboard Manager (Dashboard) | Dashboard Manager | 100 | 100 | 100 | 100% | - | SK, Alief
24 | Perawatan (Dashboard) | Print Out Laporan WO | 75 | 100 | 100 | 91.67% | Revisi Minor mengenai tampilan | SK, Alief , Wage
25 | Operasional (Dashboard) | Print Out Laporan Operasional | 75 | 100 | 100 | 91.67% | Revisi Minor mengenai tampilan | SK, Alief , Wage
26 | Perbaikan (Dashboard) | Print Out Laporan Perbaikan | 75 | 100 | 100 | 91.67% | poin ini merujuk ke nomor 21 jadi perlu di logika ulang | SK, Alief , Wage
27 | Aset (Dashbaord) | Performa Perlatan | 100 | 100 | 100 | 100% | poin ini merujuk ke nomor 21 jadi perlu di logika ulang | SK, Alief
28 | Aset (Dashbaord) | Performa Alat | 100 | 100 | 100 | 100% | poin ini merujuk ke nomor 21 jadi perlu di logika ulang | SK, Alief
29 | Pendataan Unit | - |  |  |  | 47.86% |  | Koordinator , Pic unit, SK
30 | Distribusi Akun | NVA, SVA,EU,UPS,HVMV,PS1,PS2,PS3,EN,EP,T2 |  |  | 11 | 78.57%
Total Sudah | [5 empty] | 95.88%
Total Belum | [5 empty] | 4.119%
CATATAN NILAI
| 100 | SUDAH
| 75 | REVISI MINOR / MENDEKETI SUDAH
| 50 | ON PROGRESS
| 25 | Tahap rancangan / sketsa
| 0 | BELUM

## Daftar Permintaan Website OM El
Daftar Permintaan Pada Website OM Electrical CGK (Digital Report)
No | Tanggal | Permintaan | Kondisi | Status
1 | 2026-01-02 | Buat Modul untuk Operasional [Visual Aid &Utility] | sudah | open
2 | 2026-01-02 | Buat Lampiran Pengukuran Bisa banyak , Di Modul Perawatan (Kendala Ketika dia bukan Format Gambar dia Crash ) [Visual Aid &Utility] | sudah | open
3 | 2026-01-02 | Buat Gambar unhtuk Global jadi data yang di input bisa glondongan, Di Modul Perawatan (Sudah) [Visual Aid &Utility] | sudah | open
4 | 2026-01-02 | Buat Kolom Untuk Nama ATC dengan type data String, Di modul ListWO [Visual Aid &Utility] | sudah | open
5 | 2026-01-02 | Buat 2 Tombol ketika Print WO , 1 untuk IASS , 1 nya lagi untuk API, di modul ListWO (Karena 1 print out harus 1 logo perusahaan) [Visual Aid &Utility] | sudah | open
6
7 | 2026-03-16 | Ketika perawatan bisa untuk 6B & T bisa pilih alat (modul perawatan) [Energy & Power Supply] | sudah | open
8 | 2026-03-16 | Adanya fitur detail untuk melihat datanya (Modul Perawatan) [Energy & Power Supply] | sudah | open
9 | 2026-03-16 | Dari POIN diatas bisa ditarik datanya di wo JobReport (modul Wo) [Energy & Power Supply] | sudah | open
10 | 2026-03-16 | PRINT OUT mengikuti ke 3 poin diatas (modul Wo) [Energy & Power Supply] | sudah | open
11 | 2026-03-16 | Ketika perawatan bisa untuk 6B & T bisa pilih alat (modul perawatan) [Energy & Power Supply] | sudah | open
12 | 2026-03-16 | Tanda tangan minta 4 kolom (Modul WO) [Energy & Power Supply] | belum | open
13 | 2026-03-16 | Inputan Team minta di hilangkan (modul WO) [Energy & Power Supply] | sudah | open
14 | 2026-03-16 | di modul operasional bisa muncul per tanggal itu / bisa di filter pertanggal yang diinginkan [Energy & Power Supply] | sudah | open
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25